1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目工程咨询服务

招标编号：SFG2300011015C

招　标　文　件

招  标  人：  重庆市化工研究院有限公司(盖章)

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司(盖章)

二〇二三年十一月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

1.  总则	15

2.  招标文件	16

3.  投标文件	17

4.  投标	19

5.  开标	20

6.  评标	20

7.合同授予	21

8.  重新招标和不再招标	22

9.  纪律和监督	22

10. 需要补充的其他内容	23

第三章 评标办法（综合评估法）	24

第四章 合同条款及格式	33

第五章  商务及技术要求	74

第六章 投标文件格式	75

# 第一章 招标公告

1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目工程咨询服务招标公告

1.招标条件

本招标项目1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目工程咨询服务已在批准建设，项目业主为宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司，建设资金来自企业自筹资金，项目出资比例为100%。招标人为重庆市化工研究院有限公司，是本项目专利商。项目已具备招标条件，现对本项目可行研究报告编制及工程设计等进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1项目名称：1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目工程咨询服务；

2.2项目建设地点：宁夏回族自治区中卫市沙坡头工业园区；

2.3项目概况：

1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目（以下简称“本项目”）。本项目主要针对1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目进行可行性研究报告编制和工程设计，该项目涉及主要工艺过程为以氰醇为原料，采用钾碱水解生产蛋氨酸，包含主体装置设施、配套公用工程设施、辅助生产设施等。本项目总投资估算金额为9500万元（不含技术服务费）。

2.4招标范围：

（1）按照现行设计规范及招标人的要求，完成项目可行性研究报告编制、工艺包审查、报批报建所需规划方案、初步设计（含初步设计总说明、概算以及单独成册的安全、环保、职业卫生、消防、海绵城市等行政所需专篇、HAZOP分析报告、SIL定级报告等）、施工图设计（包括但不限于单线图设计、PDMS三维模型、非标设备设计等）、竣工图编制及其伴随的项目各阶段技术服务。

（2）相关服务：包括但不限于招标配合服务，技术交底，建设过程中设计技术问题的解决及现场设计代表派驻（根据项目建设情况派驻相关专业设计代表），协助招标人办理相关行政审批事项等；按要求提供保密室。

（3）其他要求：单独签订十年钾盐工艺蛋氨酸的竞业协议。

2.5服务期要求：

可行性研究报告：合同签订后10日历天

初步设计：合同签订后50日历天

施工图设计：合同签订后150日历天

竣工图：建设项目机械竣工后15日历天。

2.6质量要求：

严格执行国家、宁夏回族自治区和行业现行有关规范、规程进行图纸设计，达到合格标准。

2.6本招标文件所引用的国际标准或中华人民共和国国家现行规范、规程及行业相关标准等，如有最新的文件版本，则以最新版本为准。

3.投标人资格要求

3.1本次投标人应满足下列资格条件和业绩要求：

（1）投标人具备合法有效的企业营业执照或商业登记证书、公司注册证书。

（2）设计资质：具备有效的的以下①和②资质

①建设行政主管部门颁发的以下a、b、c项资质之一：

a、具备工程设计综合甲级资质；

b、具备工程设计化工石化医药行业甲级资质；

c、具备工程设计化工石化医药行业（化工工程）专业甲级资质。

②《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力管道）工业管道GC1级，或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道设计）工业管道GC1级。

（3）投标人还应在人员、资金等方面具有相应的能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 本项目招标不需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于2023年11月3日起在《重庆国际投资咨询集团有限公司》（http://www.cqiic.com/）官网上下载招标文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。

4.2 自公告发出之日起，各投标单位应随时关注在《重庆国际投资咨询集团有限公司》（http://www.cqiic.com/）官网上发布的与本项目有关的信息。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2023年11月23日上午10时00分，地点在：重庆咨询大厦（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋），具体开标厅详见四楼大厅当天指示牌。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在《重庆国际投资咨询集团有限公司》、《中国招标投标公共服务平台》上同时发布。

7.联系方式

招标人：重庆市化工研究院有限公司

地址：重庆市江北区石马河化工村1号

联系人：柳女士

电话：17725069225

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋20楼2001室

联系人：吴先生 邹女士

电话：023-67706750  023-67703002

传真：023-67702024

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

“投标人须知前附表”是“投标人须知”正文相应条款针对本项目的具体修改和补充，两者有矛盾时以“投标人须知前附表”相应条款为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市化工研究院有限公司 地址：重庆市江北区石马河化工村1号 联系人：柳女士 电话：17725069225 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司 地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋20楼2001室 联系人：吴先生 邹女士 电话：023-67706750 023-67703002 传真：023-67702024 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目工程咨询服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头工业园区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （1）按照现行设计规范及招标人的要求，完成项目可行性研究报告编制、工艺包审查、报批报建所需规划方案、初步设计（含初步设计总说明、概算以及单独成册的安全、环保、职业卫生、消防、海绵城市等行政所需专篇、HAZOP分析报告、SIL定级报告等）、施工图设计（包括但不限于单线图设计、PDMS三维模型、非标设备设计等）、竣工图编制及其伴随的项目各阶段技术服务。 （2）相关服务：包括但不限于招标配合服务，技术交底，建设过程中设计技术问题的解决及现场设计代表派驻（根据项目建设情况派驻相关专业设计代表），协助招标人办理相关行政审批事项等；按要求提供保密室。 （3）其他要求：单独签订十年钾盐工艺蛋氨酸的竞业。 |
| 1.3.2 | 服务期要求 | 可行性研究报告：合同签订后10日历天 初步设计：合同签订后50日历天 施工图设计：合同签订后150日历天 竣工图：建设项目机械竣工后15日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 严格执行国家、宁夏回族自治区和行业现行有关规范、规程进行图纸设计，达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉（资格后审条件） | 1、本次投标人应满足下列资格条件和业绩要求： （1）投标人具备合法有效的企业营业执照。 提供有效的营业执照。 （2）具备有效的的以下①和②资质 ①建设行政主管部门颁发的以下a、b、c项资质之一： a、具备工程设计综合甲级资质； b、具备工程设计化工石化医药行业甲级资质； c、具备工程设计化工石化医药行业（化工工程）专业甲级资质。 ②《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力管道）工业管道GC1级，或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道设计）工业管道GC1级。 提供有效的资质证书。 2、业绩要求 2018年1月1日至投标截止日止(以合同签订时间为准)，投标人至少有一个投资规模为9500万元及以上的化工医药行业项目的设计业绩。 提供合同。若提供的上述业绩证明材料不能体现项目投资规模的，应提供业主证明。 注：投标人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。当以上业绩证明材料体现的项目特征、项目投资规模等信息不一致时，按不利于投标人的原则进行解释。 不满足上述业绩要求的业绩无效。 3、投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式见第六章投标文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市、宁夏省有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市或宁夏省行政主管部门暂停承揽新业务且在暂停期内。 提供承诺。 4、项目负责人资格要求 4.1 投标人拟派的项目负责人为本单位在册职工；具有工程类高级及以上职称证书。 提供职称证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 4.2 2018年1月1日至投标截止日止(以合同签订时间为准)，拟派的项目负责人作为项目负责人至少负责过投资规模为9500万元及以上的化工医药行业项目的设计业绩。 提供合同。若提供的上述业绩证明材料不能体现项目投资规模、人员姓名职务信息的，应提供业主证明。 注：投标人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。当以上业绩证明材料体现的项目特征、项目投资规模、项目负责人名字等信息不一致时，按不利于投标人的原则进行解释。 不满足上述业绩要求的业绩无效。 5、委托代理人： 委托代理人必须为投标人本单位人员。 提供投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件加盖投标单位公章，复印件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第六章投标文件格式）。招标人在合同签订前均有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2023年5月至2023年10月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 费用承担 | 1.5.1投标人应承担参与本项目投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。 1.5.2.本项目招标代理服务费由中标人支付。中标后按照以下“服务招标”所列费率，采用差额定率累进计费方式执行。以中标的投标总报价为计费基数计取下浮20%计取，领取通知书时中标人向招标机构缴纳招标服务费。费用包含在投标报价中，但不单列。 中标金额; 招标类型. （万元）（人民币）; 货物招标. 100以下; 1.5％. 100—500; 0.8％. 500—1000; 0.45％. 1000—5000; 0.25％. 5000—10000; 0.1％. |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险以及相关费用。 注：希望各投标人高度重视现场踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出疑问的截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应以书面形式提交给代理公司，提出质疑时间应在2023年11月7日9时00分前，过期不再受理质疑。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件澄清的截止时间 | 招标文件如有澄清，澄清将于2023年11月8 日17时00分前在《重庆国际投资咨询集团有限公司》（http://www.cqiic.com/）官网上公布，但不指明澄清问题的来源，由各投标人自行下载，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告规定的投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 招标人对招标文件进行补遗 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式提交给代理公司。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并将最终实质性答复内容以修改的形式在《重庆国际投资咨询集团有限公司》（http://www.cqiic.com/）官网上发布。修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价、计价 | 1.本项目投标报价应为完成投标人须知前附表1.3.1条规定的招标范围内所有工作以及按合同约定交付招标人项目成果（包括但不限于可行性研究报告成果、设计成果）所需的全部费用。 具体包括为实施和完成本项目招标范围全部工作所需的费用，包括但不限于可行性研究报告编制费、设计费（含资料费等）、招标配合服务，技术交底，建设过程中设计技术问题的解决及现场设计代表派驻（根据项目建设情况派驻相关专业设计代表），协助招标人办理相关行政审批事项等费用；按要求提供保密室费用；招标文件及合同约定的相关费用、政策性文件规定的全部费用。以上费用均为含税价。本项目招标范围内的合同付款方式为银行转账。 2.报价方式 本项目采用总价包干的方式，投标人根据项目情况、自身实力、市场行情自行填报投标总价，投标报价单位为元（人民币），保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在服务期全过程中，除合同约定可以调整的情形外，固定含税包干总价不予调整。投标总报价=可行性研究报告编制费投标报价+设计费投标报价。 3.最高限价 本项目投标总报价招标控制价为200 万元（人民币）。 投标人投标总报价不得高于招标控制价，否则其投标文件按否决处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金交款形式及要求：投标保证金必须从投标人单位基本账户（开户行）直接转（汇）入招标代理公司指定的专用银行账户，投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。投标保证金截止时间同投标截止时间。 2、投标保证金的金额： 保证金金额：肆万元整 3、投标保证金账户及账号： 户 名：重庆国际投资咨询集团有限公司 开户银行：工行重庆五里店支行 账 号： 9558853100011035577 4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“蛋氨酸投标保证金”。 5、投标保证金有效期与投标文件有效期一致。 6、各投标人的投标保证金具体到账情况均以招标代理公司财务查询的银行到账信息为准，迟到的投标保证金将被拒绝。 7、投标保证金的退还 招标人应当在规定时间内确定中标人，并向中标人发出中标通知书，同时招标代理机构将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的投标人退还投标保证金，投标保证金退还至投标人银行基本账户。中标人和其他中标候选人在招标人与中标人签订合同后，由招标代理机构向其退还投标保证金，投标保证金退还至中标候选人银行基本账户。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 第六章“投标文件格式”上要求“签字或盖章”、“盖单位公章”的地方必须按要求由投标人的法定代表人（单位负责人）或授权代理人签字或盖章、加盖投标人单位公章。否则，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件数量均按以下要求执行： 1.投标文件份数一式三份，一正二副；电子投标文件3份（以U盘或光盘的形式提交电子版本的投标文件）； 2.投标人在中标后，向招标人提交全套纸质投标文件一式二份（副本）。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 投标文件均按以下要求进行装订： 1.投标文件内容按第六章规定的格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。当投标资料较多时，也可分册装订。 2.投标文件分为正本和副本，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件，同时须在投标文件封面上注明“正本”、“副本”。 3.招标文件中已提供了投标文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋由投标人自备，格式不限。 2.“投标文件”装订成册后装入“投标文件”袋中，电子投标文件3份（以U盘或光盘的形式提交电子版本的投标文件）表面粘贴加盖单位公章的白纸，装入“投标文件”大袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 3. “投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 如果投标文件没有按上述规定密封，其投标文件有可能被拒绝接收，后果由投标人自己承担。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标人须在“投标文件”纸质袋上应注明以下内容： 项目名称： 投 标 人： （由投标人填写，并加盖投标人单位公章） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 递交投标文件时间:2023年11月23日09时30分至10时00分； 递交投标文件截止时间:2023年11月 23 日10时00分。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件 地点 | 投标文件递交地点重庆咨询大厦（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋），具体开标厅详见负一楼大厅当天指示牌。 投标文件收件人：重庆国际投资咨询集团有限公司 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.宣布开标纪律。 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。若投标人未派代表参加开标会或中途离场的，均视为默认开标结果。 4.展示投标保证金缴款情况，若投标人未按3.4条要求缴纳投标保证金（付款凭证备注项除外），则由工作人员如实记录，开标后交评标委员会认定。 5.密封情况检查：投标人代表在监督人的监督下检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封。 6.公布其最高限价。 7.开启投标文件顺序：随机开启。 8.按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容。并记录在案。 9. 招标人代表、记录人、监标人、投标人代表等在开标记录表上签字确认。投标人代表未在开标记录上签字不影响开标记录效力。 10.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在《重庆国际投资咨询集团有限公司》、《中国招标投标公共服务平台》上进行公示，公示期为3日历日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付； （2）履约担保的金额：中标合同金额的10%。 （3）履约担保的提交时间：中标人收到中标通知书后合同签订完成前。 （4）履约担保的期限：本合同履行完毕，经招标人确认后14天内无息退还。 （5）履约担保的退还时间：本合同履行完毕，经招标人确认后14天内无息退还。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.按投标人须知第8.1（3）执行； 4.按投标人须知第8.1（4）执行； |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 关于对招标文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者招标文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释。 |
| 10.2 | 投标人提供虚假资料 | 若投标人提供虚假资料的，一经查实将视为投标人不能履约，其投标将被否决；已中标的，视作无故放弃中标，其投标保证金不予退还，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。招标人将按中标候选人名单排序依次确定中标人或重新招标。 |
| 10.3 | 异议、投诉处理 | 1.投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议或投诉的主体必须为法人，异议书必须由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字并加盖单位公章。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 异议、投诉受理人： 联系电话： 023-86060162 |
| 10.4 | 其它 | 本项目中标方需与建设单位、招标方签订三方建设工程设计合同。 |

- 1.  总则

- 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 服务内容、服务期限

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  服务期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4  投标人资格要求

1.4.1 资格条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）未被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）投标人近3年内没有过以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标行为；

（3）未被责令停业、暂扣或吊销执照、或吊销资质证书；

（4）未进入清算程序、或被宣告破产；

（5）未被国家、重庆市（含市或任意区县）或宁夏省有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（6）投标人或其法定代表人（单位负责人）近2年无行贿犯罪行为；

（7）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一项目中同时投标。

1.4.4 投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.5 其他要求

投标人提供的资格证明文件必须内容真实并对其真实性负责。招标人保留对投标人作进一步考察的权利，倘若发现投标人在提交的资料中有弄虚作假行为、或经相关监督部门认定投标人在竞争本项目合同过程中有腐败或欺骗行为或有围标、串标行为的，即使该投标人已经中标，招标人仍将保留取消中标资格、拒绝授予合同的权利。

- 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7  语言文字

除专用术语外，投标文件的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，并以中文为准。

- 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

- 1.10  投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11  分包

本项目允许分包，具体要求见投标人须知前附表1.11款要求。

- 1.12 偏离

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务方案等内容以对招标文件做出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度，否则，其投标将被否决。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的上完和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2.  招标文件

- 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）商务及技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间以前书面提出质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间以前在重庆国际投资咨询集团有限公司（http://www.cqiic.com）上公布，但不指明澄清问题的来源，由各投标人自行下载，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人自行在重庆国际投资咨询集团有限公司（http://www.cqiic.com）上查阅招标人所澄清或修改的相关信息，无论投标人是否查阅，均视为已知晓招标人所澄清或修改的相关信息。

- 2.3  招标文件的修改

2.3.1 招标文件如有修改，将在投标截止时间前在重庆国际投资咨询集团有限公司（http://www.cqiic.com）上公布，由各投标人自行下载，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。在投标截止时间前，投标人因未随时关注网上发布的招标补遗通知而产生的一切后果均由投标人自行负责。如果修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 3.  投标文件

- 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.1.1.2资格审查部分

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（2）投标人基本情况表

（3）项目管理机构

（4）类似项目情况表

（5）承诺

（6）其他资料

投标人在评标过程中做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投如报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标一览表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3  投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件之前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时招标代理机构将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的投标人退还投标保证金，投标保证金退还至投标人银行基本账户。

招标人应在法定时间内和中标人签订合同，签订合同后，由招标代理机构向其退还投标保证金，投标保证金退还至中标候选人银行基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5  资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- 3.6  备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4.  投标

- 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。投标文件正本与副本的具体密封要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.  开标

- 5.1  开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.2  开标程序

除投标人须知前附表另有约定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。

（4）若投标人未派代表参加开标会的或经核验身份材料不合格的或中途离场的，均视为默认开标结果。

（5）展示投标保证金缴款情况，若投标人未按3.4条要求缴纳投标保证金（付款凭证备注项除外），则由工作人员如实记录，开标后交评标委员会认定。

（6）密封情况检查：投标人代表在监督人的监督下检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封。

（7）公布其最高限价。

（8）开启投标文件顺序：随机开启。

（9）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容。并记录在案。

（10）招标人代表、记录人、监标人、投标人代表等在开标记录表上签字确认。投标人代表未在开标记录上签字不影响开标记录效力。

（11）开标结束。

- 6.  评标

- 6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

- 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3  评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.合同授予

- 7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日历日。

- 7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将做出答复；做出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.  重新招标和不再招标

- 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

- （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

- （4）法律法规规定的其他情形。

- 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

- 9.  纪律和监督

- 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5  投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向投标人前附表约定的本项目的有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1项规定的期限内。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

“评标办法前附表”是“评标办法”正文相应条款针对本项目的具体补充，两者有矛盾时以“评标办法前附表”相应条款为准。

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 评标办法 |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，由评标委员会采用投票方式确定。 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章、加盖单位公章 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 2.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 3.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人（单位负责人）或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |  |
|  |  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 项目负责人资格要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 委托代理人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标总报价 |  | 投标人投标报价不得高于招标控制价，否则其投标文件按否决处理。 |  |
|  |  |  |  |  | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。 |  |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 服务期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： - 投标保证金为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； - 投标保证金有效期为90天； |  |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |
|  |  |  | 实质性要求 |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成(总分1OO分) |  | 1.技术部分30分； 2.商务部分20分； 3.投标报价50分。 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 所有通过初步评审的投标人的有效投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人报价—评标基准价）／评标基准价 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） |  | 技术部分评分标准 | 技术部分 |  |  | 30分 |
| 2.2.4 （2） |  | 商务部分评分标准 | 商务部分 |  |  | 20分 |
| 2.2.4 （3） |  | 投标报价评分标准 | 投标总报价 |  |  | 50分 |
| 条款号 |  |  | 编列内容 |  |  |  |
| 3 | 评标程序 |  | 1.对所有投标人按本章3.1条初步评审标准进行初步评审。评标委员会按本章3.1.3项的规定对投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2.对通过初步评审合格的投标人的投标文件,按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行详细评审,首先按本章评标办法前附表3.2.1(1)项的规定对技术部分进行明标评审。然后按本章评标办法前附表3.2.1(2)款规定的量化因素和分值进行对商务部分进行评分。 3.对初步评审合格的投标人按本附表3.2.1（3）规定的评分方法对投标总报价进行评分。 4.最后按本章第3.2.3款的规定对技术部分、商务部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 5.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。经过初步评审有效投标不足三个，但经评标委员会认定仍然具有竞争性的，评标工作仍应按招标文件的规定继续进行。 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分方法 |  |
| 3.2.1 (1) |  | 技术部分 | 设计范围、设计内容 （2分） |  | 由评委根据设计范围、设计内容是否齐全、完整、合理，优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8分，一般得1.2分-1.6分，差得0分-1.2分。 |  |
|  |  |  | 设计依据、设计工作目标（2分） |  | 由评委根据设计依据、设计工作目标是否准确、清晰、明确，优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8分，一般得1.2分-1.6分，差得0分-1.2分。 |  |
|  |  |  | 设计机构设置和岗位职责（2分） |  | 由评委根据设计机构设置是否满足工程设计需要，岗位职责分工是否明确、科学、合理，优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8分，一般得1.2分-1.6分，差得0分-1.2分。 |  |
|  |  |  | 设计质量、进度、保密等保证措施（3分） |  | 由评委根据质量、进度、保密保证措施是否完善、有针对性、可行性，质量控制体系是否健全，质量控制手段是否先进、进度安排是否合理等，优得2.7分-3分，良得2.4分-2.7分，一般得1.8分-2.4分，差得0分-1.8分。 |  |
|  |  |  | 设计方案（2分） |  | 由评委根据设计方案是否符合设计要求及相关规定，设计思路是否清晰恰当、理解充分、分析透彻、对现状是否认识明晰、方案与现场很好的结合，是否具有可实施性等，优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8分，一般得1.2分-1.6分，差得0分-1.2分。 |  |
|  |  |  | 设计新工艺、新技术、新材料（5分） |  | 由评委根据投标人对新工艺、新技术、新材料的采用情况，优得4.5分-5分，良得4分-4.5分，一般得3分-4分，差得0分-3分。 |  |
|  |  |  | 设计工作重点、难点分析（5分） |  | 由评委根据对设计工作重点、难点分析是否透彻，对难点、重点把握是否准确；处理措施是否科合理、有效可行，优得4.5分-5分，良得4分-4.5分，一般得3分-4分，差得0分-3分。 |  |
|  |  |  | 方案设计内容及深度（5分） |  | 由评委根据投标人提交的设计方案的内容、设计深度等方面，优得4.5分-5分，良得4分-4.5分，一般得3分-4分，差得0分-3分。 |  |
|  |  |  | 合理化建议（2分） |  | 由评委根据合理化建议的合理性、可行性等，优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8分，一般得1.2分-1.6分，差得0分-1.2分。 |  |
|  |  |  | 服务承诺（2分） |  | 由评委根据投标人项目实施过程的跟踪技术服务承诺，包括设计过程的服务、配合业主完成图纸审查、后续人员安排情况等服务承诺，优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8分，一般得1.2分-1.6分，差得0分-1.2分。 |  |
|  |  |  | 备注：评标委员会全体成员对技术部分进行明标评审，评标委员会成员打分取算数平均值为该投标人技术部分得分。 |  |  |  |
| 3.2.1 (2) |  | 商务部分 | 商务部分 20分 |  | 1、企业业绩 在满足单位资格业绩的基础上（资格审查业绩不得分），2018年1月1日至投标截止日止(以合同签订时间为准)，投标人每多一个精细化学品生产装置工程设计业绩，得3分，最多得12分。 提供合同。若提供的上述业绩证明材料不能体现项目实施类型与内容的，应提供业主证明。 2、项目负责人业绩 在满足单位资格业绩的基础上（资格审查业绩不得分），2018年1月1日至投标截止日止(以合同签订时间为准)，拟派的项目负责人作为项目负责人每多负责一个精细化学品生产装置工程设计业绩，得2分，最多得8分。 提供合同。若提供的上述业绩证明材料不能体现项目实施类型与内容、人员姓名职务信息的，应提供业主证明。 |  |
| 3.2.1 (3) |  | 投标 报价 | 投标总报价（50分） |  | 投标报价与评标准基价相比，相等的得50分；在此基础上，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，最多扣10分。 按插入法计算得分，以上计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，由评标委员会采用投票方式确定。

### 2.评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算方法

见评标办法前附表；

2.2.3投标报价的偏差率计算公式

见评标办法前附表；

2.2.4评分标准

见评标办法前附表。

### 3.评标程序

### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理，资格后审不合格。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C

### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：否决投标条件

附件A：综合评估法否决投标情况一览表

一览表否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件加盖投标盖单位公章，复印件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 投标人投标总报价不得高于招标控制价，否则其投标文件按否决处理。 |
| 第二章3.4.1 | 投标保证金 | 投标人在递交投标文件之前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 |
| 第二章3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 第二章3.7.3 | 签字盖章要求 | 第六章“投标文件格式”上要求“签字或盖章”、“盖单位公章”的地方必须按要求由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章、加盖投标人单位公章。 |
| 第二章10.2 | 投标人提供虚假资料 | 若投标人提供虚假资料的，一经查实将视为投标人不能履约，其投标将被否决； |
| 第三章2.1.3 | 投标总报价 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。 |
|  |  | 3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理，资格后审不合格。 3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理： （1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。 |

# 第四章 合同条款及格式

建设工程设计合同

第一部分合同协议书

建设单位：宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司

发包人：重庆市化工研究院有限公司

设计人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目工程咨询服务项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目工程。

2.工程备案文号：/                                 。

3.工程内容及规模：

1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目（以下简称“本项目”）。本项目主要针对1万吨/年蛋氨酸新工艺中试与产业化示范项目进行可行性研究和工程设计，该项目涉及主要工艺过程为以氰醇为原料，采用钾碱水解生产蛋氨酸，包含主体装置设施、配套公用工程设施、辅助生产设施等。

4.工程所在地详细地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头工业园区。

5.工程投资估算：      万元。

6.工程进度安排：                                    。

7.工程主要技术标准包括但不限于：参照《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2003-2016）、《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016），满足《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》、《建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则》、中国石化2018版《石油化工工程建设设计概算编制办法》和《石油化工建设费用定额》等规范，符合国家现行规范、规程及行业相关设计标准。

- 二、服务内容

（1）按照现行设计规范及发包人的要求，完成项目可行性研究报告编制、工艺包审查、报批报建所需规划方案、初步设计（含初步设计总说明、概算以及单独成册的安全、环保、职业卫生、消防、海绵城市等行政所需专篇、HAZOP分析报告、SIL定级报告等）、施工图设计（包括但不限于单线图设计、PDMS三维模型、非标设备设计等）、竣工图编制及其伴随的项目各阶段技术服务。

（2）相关服务：包括但不限于招标配合服务，技术交底，建设过程中设计技术问题的解决及现场设计代表派驻（根据项目建设情况派驻相关专业设计代表），协助发包人办理相关行政审批事项等；按要求提供保密室。

三、服务期

可行性研究报告：合同签订后10日历天

初步设计：合同签订后50日历天

施工图设计：合同签订后150日历天

竣工图：建设项目机械竣工后15日历天。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定含税包干总价。

2.签约合同价为：￥        元，大写人民币      元整,合同不含税金额         元，注明税率（如国家税率调整，按新税率开具发票）。

3.支付方式

3.1合同签订后10天内，且设计人提交可研报告，发包人支付签约合同总金额的10%。

3.2合同签订后28天内，工艺包审核完成并出具审核报告后支付签约合同总金额的10%。

3.3提交全部桩基图后28日内，发包人支付签约合同总金额的20%。

3.4取得施工图审查合格书后28日内，发包人支付签约合同总金额的30%。

3.5提交全部施工图后28日内，发包人支付签约合同总金额的20%。

3.6项目性能考核且提供全部竣工图三个月后28日内或提交全部施工图后12月内（以先到为准），发包人向设计人无息支付剩余合同价款。

3.7付款前设计方需向发包方开具6%的增值税专用发票，发包方收到发票后再进行付款。

本项目付款方式为银行转账

收款单位：

开户行：

帐号：

税号：

单位地址：

电话：

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：

设计人项目负责人：

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书及其有关文件（包括双方的承诺）；

（4）招标文件；

（5）投标文件及资料；

（6）形成合同的其它文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 七、承诺

1.建设单位、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，发包人按合同约定的期限和方式支付合同价款，如果该项目可研报告未能通过决策，后续工作将自行终止，发包人不再支付后续费用，设计人不再开展后续咨询工作。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订地点

本合同在重庆市江北区签订。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。双方另行签订竞业协议以及保密协议，作为正式合同附件。

- 十一、合同生效

本合同自         年          月            日生效。

- 十二、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，建设单位执肆份，发包人执肆份，设计人执肆份。

建设单位：（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）地址：

邮政编码：

电话：

发包人：（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）地址：

邮政编码：

电话：

年         月         日

设计人：（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）地址：

邮政编码：

电话：

年         月       日

第二部分通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括但不限于工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括但不限于总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工文件编制服务等。

1.1.3.4暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括但不限于项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如

燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5合同价格

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4技术标准

1.4.1适用于工程的现行有效的国际标准或国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6联络

1.6.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2.发包人

2.1发包人一般义务

2.1.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3专用合同条款约定的其他义务。

2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3发包人决定

2.3.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3.设计人

3.1设计人一般义务

3.1.1设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3专用合同条款约定的其他义务。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3设计人人员

3.3.1除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5联合体

3.5.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4.工程设计资料

4.1提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件1约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.1对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.1.2.4基础设计完成后，经发包人审定的项目投资概算应作为详细设计的施工图预算最高限额。施工过程中设计人应全力配合发包人对设计方案持续改进，工程竣工后，发包人根据项目实际投资与项目投资概算对比情况，给予设计人设计费同比例的“节奖超罚”。

5.2工程设计保证措施

5.2.1发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3工程设计文件的要求

5.3.1工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4不合格工程设计文件的处理

5.4.1因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

- 工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。发包人扣罚设计人逾期完成工程设计的违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4暂停设计

6.4.1发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5提前交付工程设计文件

6.5.1发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7.工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容

7.1.1工程设计图纸及设计说明。

7.1.2发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件2中约定。

8.工程设计文件审查

8.1设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款

〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9.施工现场配合服务

9.1除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10.合同价款与支付

10.1合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件5中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4进度款支付

10.4.1发包人应当按照专用合同条款附件5约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5合同价款的结算与支付

10.5.1对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件5的约定及时支付尾款。

10.5.2对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件5约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11.工程设计变更与索赔

11.1发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件5的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件5的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12.专业责任与保险

12.1设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13.知识产权

13.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利使用费应包含在签约合同价中。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2发包人未按专用合同条款附件5约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2设计人违约责任

14.2.1合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定由发包人扣罚违约金。

14.2.2由于设计人原因，未按专用合同条款附件2约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定由发包人扣罚违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15.不可抗力

15.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3不可抗力后果

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16.合同解除

16.1发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17.争议解决

17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分 专用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1词语定义与解释

- 1.1.1合同

- 1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件、投标文件以及发包人和设计人所形成会议纪要，设计人单方面提供的其他文件资料。

- 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

- 1.4技术标准

- 参照《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2003-2016）、《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016），满足《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》、《建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则》、中国石化2018版《石油化工工程建设设计概算编制办法》和《石油化工建设费用定额》等规范，符合国家现行规范、规程及行业相关设计标准。

- 1.5合同文件的优先顺序

- 合同文件组成及优先顺序为：

- a．合同签署后，双方对合同的修改、补充等契约性文件；

- b．本合同条款及其附件；

- c．中标通知书及其有关文件（包括双方的承诺）；

- d．招标文件；

- e．投标文件及资料；

- f.形成合同的其它文件。

- 1.6联络

- 1.6.1发包人和设计人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 1.6.2发包人和设计人联系信息

- 发包人接收文件的地点：

- 发包人指定的接收人为：

- 发包人指定的联系电话及传真号码：

- 发包人指定的电子邮箱：

- 设计人接收文件的地点：

- 设计人指定的接收人为：

- 设计人指定的联系电话及传真号码：

- 设计人指定的电子邮箱：

- 1.8保密

保密期限：自合同签订起10年或相关保密信息能从公开渠道获悉或获知之日止。

- 2.发包人

- 2.1发包人一般义务

- 2.1.3发包人其它义务：/。

- 2.2发包人代表

- 发包人代表

- 姓名：

- 职务：联系电话：

- 电子信箱：

- 通信地址：

- 发包人对发包人代表的授权范围如下：

发包人更换发包人代表的，应当提前3天书面通知设计人。

- 2.3发包人决定

- 2.3.2发包人应在15天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

- 3.设计人

- 3.1设计人一般义务

- 3.1.1设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

- 3.1.3设计人其他义务：配合发包人其他项目与本项目的设计衔接有关工作，设计人应按发包人要求派遣设计现场代表常驻发包人现场。

- 3.2项目负责人

- 3.2.1项目负责人

- 姓名：

- 执业资格及等级：

- 注册证书号：

- 联系电话：

- 电子信箱：

- 通信地址：

- 设计人对项目负责人的授权范围如下：

- 3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。

- 设计人擅自更换项目负责人的违约责任：违约金10万元/次。

3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：逾期5天内更换的，每次违约金5万元人民币；逾期超过20天的，发包人有权解除合同，责任由设计人承担。

- 3.3设计人人员

3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同生效3个工作日内。

3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：逾期5天内更换的，每人次违约金2万元人民币。

- 3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体、关键性设计工作不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：                  。

其他关于分包的约定：非主体、非关键性设计工作进行分包的，经发包人同意后，可以分包给有资质的单位。

3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。

3.4.4分包工程设计费支付方式：/。

- 3.5联合体

3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：发包人向设计人支付费用。

- 5.工程设计要求

- 5.1工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。

5.1.2.2设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，设计人承担因此可能增加的设计成本，发包人承担因此可能延长的设计周期。

- 5.3工程设计文件的要求

5.3.3工程设计文件深度规定：中华人民共和国国内或国际标准，如：《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2003-2016）、《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016）、《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2017年版）》、《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》、《建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则》、中国石化2018版《石油化工工程建设设计概算编制办法》和《石油化工建设费用定额》等规范，符合国家现行规范、规程及行业相关设计标准。

5.3.5工程的合理使用寿命年限：按国家有关规定执行。

- 新增：5.5 设计范围

- 5.5.1阶段范围：可行性研究报告阶段、工艺包审查阶段、规划方案阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、竣工图阶段。

5.3.2工作范围：按照现行设计规范及招标人的要求，完成项目可行性研究报告编制、工艺包审查、报批报建所需规划方案、初步设计（含初步设计总说明、概算以及单独成册的安全、环保、职业卫生、消防、海绵城市等行政所需专篇、HAZOP分析报告、SIL定级报告等）、施工图设计（包括但不限于单线图设计、PDMS三维模型、非标设备设计等）、竣工图编制及其伴随的项目各阶段技术服务。。

（2）相关服务：包括但不限于招标配合服务，技术交底，建设过程中设计技术问题的解决及现场设计代表派驻（根据项目建设情况派驻相关专业设计代表），协助招标人办理相关行政审批事项等；按要求提供保密室。

- 6.工程设计进度与周期

- 6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：

可行性研究报告：合同签订后10日历天，提交最终成果文件；

初步设计：合同签订后50日历天，提交最终成果文件；

施工图设计：合同签订后150日历天，提交最终成果文件；

竣工图：建设项目机械竣工后15日历天，提交最终成果文件。

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5日。

- 6.3工程设计进度延误

设计人应在发生进度延误的情形后3天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后5天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

- 7.工程设计文件交付

- 7.1工程设计文件交付的内容

7.1.2发包人要求设计人提交设计文件的具体形式为：见附件2。

- 8.工程设计文件审查

8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过30天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在15天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4工程设计审查形式及时间安排：发包人确定。

- 9.施工现场配合服务

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：\。

9.2设计人在需要时提供施工现场配合服务。

- 10.合同价款与支付

- 10.2合同价格形式

- （1）单价合同

- 单价包含的风险范围：/。

- 风险费用的计算方法：/。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：市场风险、政策风险、法律变化风险。风险费用由设计人承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：双方协商。

（3）其他价格形式：/。

11.工程设计变更与索赔

11.1设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后7天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后7天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。

- 11.2发包人同意的设计变更计价方式如下：

按照中标价格与《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计算出的执行价格比例进行设计变更计价。

- 12.知识产权

12.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于合同以外的工程或者提供给第三方。

12.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于合同以外的工程或者提供给第三方（行政在部门要求的除外）。

13.3设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：签约合同价已包含，发包人不再另行支付。

- 14.违约责任

- 14.1发包人违约责任

14.1.1发包人支付设计人违约金：参照通用合同条款。

14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：按照中国人民银行发布的同期活期存款基准利率支付应付款项的利息。

- 14.2设计人违约责任

14.2.1发包人扣罚设计人的违约金：参照通用合同条款。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：阶段设计文件逾期一天交付，违约金为合同总价的0.1%。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：签约合同价的10%。

14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：不超过签约合同价。

14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：承担签约合同价的20%的违约金。

- 15.不可抗力

- 15.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

- 16.合同解除

16.2有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过15个工作日。

16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为30个工作日内，设计人应向发包人提交所有已完工的设计成果文件，并提供同等额的增值税专用发票后方可办理支付。

17.争议解决

- 17.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

- 18.其他

18.1履约担保：

（1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

（2）履约担保的金额：中标合同金额的10%。

（3）履约担保的提交时间：设计人收到中标通知书后合同签订完成前。

（4）履约担保的期限：本合同履行完毕，经发包人确认后14天内无息退还。

（5）履约担保的退还时间：本合同履行完毕，经发包人确认后14天内无息退还

如履约担保金额不足以弥补设计人应承担的违约责任的，发包人有权从应支付给设计人的合同价格中扣除，如有不足部分，发包人有权继续向设计人追偿。

- 合同附件

附件1：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件3：设计人主要设计人员表

附件4：设计进度表

附件5：设计费明细及支付方式

附件6：廉洁履约协议

附件7：履约担保

- 合同附件1

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料名称 | 内容 | 份数 | 资料提交形式 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

合同附件2

设计人向发包人交付的工程设计文件

1成果文件的组成

1.1项目可行性研究报告：可研报告需通过发包人审核；

1.2初步设计成果

初步设计说明；设计图纸和表格；HAZOP分析；SIL定级报告；规划总图布置设计；全厂效果图；项目投资概算；相应的安全设施专篇、环境保护专篇、消防专篇、职业卫生专篇、抗震专篇（如有需要）、节能专篇（如有需要）、海绵城市专篇（如有需要）；配合项目业主完成初步设计设计评审，提供设备招采技术支持等相关服务工作，并能满足发包人在初步设计阶段提前采购的长周期设备、现场或车间制造超限非标设备采购技术文件（包括但不限于图纸和表格等）；发包人在初步设计阶段提前采购的设备和材料的图纸和表格；施工准备、相关行政审批等工作需要。

1.3施工图设计成果

供外审的施工图设计文件，管道单线图、空视图、设备、仪表、电气等所有专业施工设计文件（包括但不限于各种图纸、表格等）、DCS、SIS、GDS等施工图设计等设计内容。

2成果文件的格式

工程设计文件按设计人的标准格式进行编制。有关规定、标准规范对设计专篇格式有要求的，按有关规定、标准规范执行，无格式要求的，按设计人的标准格式进行编制。

3成果文件的份数

供审查版的可行性研究报告、初步设计文件、设计专篇、施工图设计文件纸质版的份数，按发包人、施工图审查机构的要求提供。

最终版的可行性研究报告、初步设计文件、设计专篇、施工图设计文件纸质版12份， U盘电子版1份。设备和材料采购技术文件可编辑电子版1份。设备和材料采购技术文件由电子邮件提交，成果文件由设计人快递给发包人。

电子文件格式为：文字为WORD格式、表格为电子表格格式，图纸为可编辑的CAD格式。

4成果文件的载体要求

4.1纸质版的要求：成果文件纸质版载体应符合设计人的出版规定。

4.2电子版的要求：成果文件电子版载体为U盘，载体质量要好，能长期保存。

4.3其他要求：成果文件电子版应与纸质版的内容应完全一致，且完整齐全。

5成果文件的鸟瞰图要求

5.1鸟瞰图要求

设计人制作并提供的项目鸟瞰图长宽尺寸为5×3.8m（初定）。

- 合同附件3

设计人主要设计人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- 合同附件4

可研、设计进度表

| 序号 | 可研、设计文件名称 | 份数 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

- 合同附件5

设计费明细及支付方式

本项目付款方式为银行转账

一、设计费总额：大写：   元（¥   元）

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：¥    元

2.工程设计其他服务费用： 无

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：无

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费；含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）其它：无。

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式

设计费用支付进度详见下表：

| 付款次序 | 占总设计费（%） | 付款额（万元） | 付款时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 签约合同总金额的10% |  | 合同签订后10天内，且设计人提交可研报告 |
| 第二次付款 | 签约合同总金额的10% |  | 合同签订后28天内，工艺包审核完成并出具审核报告后 |
| 第三次付款 | 签约合同总金额的20% |  | 提交全部桩基图后28日内 |
| 第四次付款 | 签约合同总金额的30% |  | 取得施工图审查合格书后28日内 |
| 第五次付款 | 签约合同金额的20% |  | 提交全部施工图后28日内 |
| 第六次付款 | 发包人向设计人无息支付剩余合同价款 |  | 项目性能考核且提供全部竣工图三个月后28日内或提交全部施工图后12月内（以先到为准） |

注：以上支付由设计人提交支付申请报告并经发包人审定后支付，且在支付各笔款项前，设计人应当按照发包人要求出具合法有效的足额增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款并不视为违约，由此产生的一切后果由设计人自行承担。

五、设计人开户银行名称、地址和帐号为：

收款单位：

开户行：

帐号：

税号：

单位地址：

电话：

- 合同附件6

廉洁履约协议

发包人：

设计人：

为加强对工程建设和相关服务工作的监督，依法规范合同签订和执行中的廉政纪律,防止违法违纪行为的发生,双方签订本协议。

一、发包人责任

（一）不接受设计人赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

（二）不接受设计人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）不为亲友谋取私利，让其从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程装潢等活动。

（四）不在设计人报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（五）不参加由设计人提供的高档宴请、娱乐、旅游等活动。

二、设计人责任

（一）不以任何名义向发包人人员赠送钱物。

（二）不以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品。

（四）不损害发包人利益。

三、发包人、设计人双方共同责任

（一）不私下洽谈业务。

（二）不一对一洽谈业务。

（三）不以任何名义互相宴请。

（四）分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉洁教育。

（五）互相监督，发现重大违规违纪现象时，应向双方纪检监察部门举报，

四、违约责任

（一）发包人人员涉及违约本协议，发包人必须按照党纪政纪对相关人员进行严肃处理。同时，向设计人通报处理结果。

（二）设计人人员涉及违约本协议，发包人将视违约情节轻重,对设计人采取警告、宣布中止执行合同等处理措施。

五、发包人纪检监察部门约请设计人纪检监察部门对本协议的履行情况进行监督检查。商务合同执行后,设计人单位向发包人提供《廉洁履约协议执行情况反馈意见》。

六、本协议随招标文件发送，随中标项目商务合同一并签订。

七、本协议有效时间与中标项目商务合同的有效时问一致。

八、本协议经双方代表签字盖章后生效。协议一式两份,甲、乙双方各执一份。复印件由甲、乙双方纪检监察部门保存。

发包人代表:             (签字)                        设计人代表:          (签字)

单位:                 (盖章)                          单位:               (盖章)

年        月      日                                  年         月    日

附件7：履约担保（如有）

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

- 第五章  商务及技术要求

在《重庆国际投资咨询集团有限公司》（http://www.cqiic.com/）上下载

- 第六章 投标文件格式

目录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

二、商务部分（资格审查资料）

（一）法定代表人身份证明

（二）法定代表人授权委托书

（三）投标人基本情况表

（四）项目管理机构

（五）业绩汇总表

（六）承诺

（七）其他资料

三、技术部分

### 一、投标函部分

（项目名称）招标

投标文件

投标函部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：　　（签字或盖章）

年    月     日

目录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了	              （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以综合包干总价人民币（大写）	元（¥	），其中可研报告编制费（大写）  	   元（¥    	），完成招标文件所规定的全部工作内容，质量要求：符合招标文件要求。服务期：满足招标文件要求。项目负责人为         。

2、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	元（¥	）。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、若我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

6、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8、投标有效期为90天。

9、	                                   （其他补充说明）。

投标人：　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

委托代理人联系电话（手机）：

地址：

电话：

传真：

年          月       日

（二）法定代表人身份（单位负责人）证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年   月    日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：               职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件 （双面）

投标人：	（盖单位公章）

年     月       日

注：法定代表人（单位负责人）身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人（姓名）  系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

投标人：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日 委托代理人身份证扫描件 （双面）

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件 （双面）

注：1、法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### 二、商务部分（资格审查资料）

（项目名称）招标

投标文件

商务部分（资格审查资料）

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：　　（签字或盖章）

年   月   日

目  录

（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

（二）法定代表人授权委托书

（三）投标人基本情况表

（四）项目管理机构

（五）业绩汇总表

（六）承诺

（七）其他资料

（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：           年龄：              职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件 （双面）

投标人：	（盖单位公章）

年       月         日

注：法定代表人（单位负责人）身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）法定代表人（单位负责人）授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	       。

代理人无转委托权。

投标人：                                     （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件 （双面）

委托代理人身份证扫描件 （双面）

注：1、法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （四）项目管理机构

拟投入本项目人员汇总表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  | 毕业院校 专业及时间 |  | 在本工程中拟任职务 |  |
| 现任职务 |  |  | 技术职称/ 执业资格 |  | 聘任时间 |  |
| 国家注册工程师证书号 |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 | 名称 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 地址 |  |  | 身份证号 |  |  |
| 主要 经历 |  |  |  |  |  |  |

（五）业绩汇总表

1、业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | 投资规模 | 合同签订时间 | 项目竣工的日期 | 承担的工作 | 项目负责人 | 项目描述 | 备注（建议填写资格审查企业业绩/资格审查项目负责人业绩/商务部分企业业绩/商务部分项目负责人业绩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、近年类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目投资规模 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 项目竣工的日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （六）承诺

（招标人名称）：

我公司（投标人名称）参加了贵单位（项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市、宁夏省有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市或宁夏省行政主管部门暂停承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司不存在第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

4、我公司的投标文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定。

5、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

6、我公司的投标文件符合第五章 商务及技术要求。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）其委托代理人：               （签字或签章）

年         月        日

### （七）其他资料

1.投标保证金

（1）企业基本账户开户证明文件。

### 三、技术部分

（项目名称）招标

投标文件

技术部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：　　（签字或盖章）

年   月   日

目录

目录和内容由投标人自行编制